## 요약 대시보드
프로젝트 기능 정의 및 진척도 요약
Project Functional Requirements & Progress Dashboard
프로젝트명 | 플랫폼팀 업무 포탈
문서버전 | 1.0
작성일자 | 2026-10-21
총괄 PM | 안성진
진행 상태별 현황 |  | 총 기능 수 | 완료 건수 | 진행중 건수 | 미착수/보류
상태 | 기능 수
완료
테스트
개발중
설계중
미착수
보류
우선순위별 현황
우선순위 | 기능 수
긴급 (최우선)
상 (높음)
중 (보통)
하 (낮음)

## 기능목록서
프로젝트 상세 기능목록서 (Functional Requirements)
No | 기능 ID | 대분류 | 중분류 | 소분류 / 기능명 | 상세 기능 정의 / 요구사항 | 우선순위 | 난이도 | 담당자 | 진행상태 | 진척률(%) | 목표완료일 | 실제완료일 | 비고 / 이슈사항
1 | F-AUTH-001 | 인증·사용자 | 권한 모델 | 권한·식별 모델 적용 | 소유자 검사(보고류·To-Do), username 식별자·이름 매핑, EXTERNAL 배포 차단, 단계 완료 권한, 비밀번호 변경 강제. L1 10절 ①②④ 결정 구현 | 상 | 상 | 안성진 | 테스트 | 90% | 2026-10-21 |  | L3 F-AUTH-001. R-001~011 구현·운영 배포 완료(2026-10-21), 수동 검증 5건 미실시
2 | F-AUTH-002 | 인증·사용자 | 로그인 | JWT 로그인 | username/password 로 JWT(HS256, 24h) 발급. 비활성 사용자 차단(#19 수정) | 상 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중 (현행분석 2026-10-16 기준). 화면 /login
3 | F-AUTH-003 | 인증·사용자 | 로그인 | 비밀번호 변경·강제 변경 | 본인 비밀번호 변경. 초기화 직후 mustChangePassword 면 /change-password 로 강제 이동, API 는 403 PASSWORD_CHANGE_REQUIRED | 상 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중. 강제 로직은 F-AUTH-001 R-007·R-010
4 | F-AUTH-004 | 인증·사용자 | 계정 관리 | 사용자 관리 | 계정 생성(임시 비밀번호 메일), 역할 4종(ADMIN·MANAGER·MEMBER·EXTERNAL) 부여, 활성/비활성, 이력 있는 사용자는 비활성화 안내 | 상 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중. 화면 /admin/users. EXTERNAL=요청자 계정 (L1 ④)
5 | F-AUTH-005 | 인증·사용자 | 계정 관리 | 협력사 계정 발급 위임 | MEMBER 가 EXTERNAL(요청자) 계정을 직접 발급 | 상 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중. L1 ④ 결정으로 유지
6 | F-SYS-001 | 운영시스템 마스터 | 기준 정보 | 운영시스템·서브시스템 관리 | 운영시스템(현재 2개, 추가 예정)과 서브시스템 등록·수정, Redmine 프로젝트 키·Webex 룸 연결 | 상 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중. 화면 /admin/systems, API /api/systems 18개
7 | F-SYS-002 | 운영시스템 마스터 | 기준 정보 | 서버 관리 | 서브시스템별 서버 등록. 배포 단계(DeployStep) 의 원천. 삭제 시 참조 검사(#20 수정) | 상 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중
8 | F-SYS-003 | 운영시스템 마스터 | 기준 정보 | 시스템 담당자 관리 | 시스템 × 사용자 담당자 지정. 요청·배포 상태 전환 권한의 근거 (EXTERNAL 은 무시) | 상 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중
9 | F-CR-001 | 변경 요청 | 등록 | 변경 요청 등록·첨부 | 운영시스템·서브시스템 선택, 내용 작성, 첨부(Base64 업로드·blob 다운로드). 번호 자동 채번(#4 수정) | 상 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중. 화면 /requests. EXTERNAL 은 등록·조회·본인 제출만
10 | F-CR-002 | 변경 요청 | 처리 | 변경 요청 상태 전환(승인·완료) | 상태 전환표에 따른 승인·반려·완료. 권한 = 해당 시스템 담당자(MEMBER) 또는 ADMIN/MANAGER | 상 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중. 고정 테스트 F-FIX-001 에서 도입
11 | F-CR-003 | 변경 요청 | 연동 | Redmine 일감 연결 | 요청 등록 시 Redmine 일감 생성, 수정 시 일감 갱신. 실패 시 FAILED 기록 후 진행 | 상 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중. 호출 정책은 변경 요청 영역 소관 (L1 ⑦)
12 | F-DR-001 | 배포 요청 | 등록 | 배포 요청 등록·일감 선택 | 시스템·서브시스템 선택, Redmine 일감 검색·선택, 배포 유형(RELEASE 등), 상위 배포(parentDrId) 연결 | 상 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중. 화면 /deploys (1,294줄). EXTERNAL 은 메뉴·API 모두 불가
13 | F-DR-002 | 배포 요청 | 처리 | 배포 요청 승인·상태 전환 | 승인·반려·완료. 권한 규칙을 변경 요청과 동일하게(#15 수정), 거부 시 403 | 상 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중. F-AUTH-001 R-005·R-006 반영
14 | F-DR-003 | 배포 요청 | 처리 | 서버별 배포 단계 완료 | 승인된 배포의 서버별 단계(DeployStep) 완료 처리. 권한 = 해당 시스템 담당자(EXTERNAL 제외) 또는 관리자(#10 수정). 전체 완료 시 Webex 알림 | 상 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중. F-AUTH-001 R-004
15 | F-DR-004 | 배포 요청 | 연동 | Redmine 버전 생성·일감 반영 | 배포 승인 시 Redmine 버전 생성, 선택 일감의 fixed_version 갱신 | 상 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중
16 | F-DR-005 | 배포 요청 | 연동 | 배포 Webex 알림 | 상태 변경·단계 완료·전체 완료 시 시스템 Webex 룸에 알림. 실패는 warn 로 삼킴 | 상 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중
17 | F-INV-001 | 인벤토리 |  | 수주·제안 아이템 관리 | 수주/제안 아이템 등록·수정·삭제·목록. 대시보드 집계 원천 | 중 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중. 화면 /inventory
18 | F-MM-001 | 회의록 |  | 회의록 작성·공유 | 회의일·참석자·내용·액션아이템 기록. 팀 공동 편집(누구나 수정, L1 ① 예외). 작성자 이름 표시 | 중 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중. 화면 /reports/meeting
19 | F-WR-001 | 주간보고 | 작성 | 개인 주간보고 | 주차별 이번주·다음주 항목 작성, 항목마다 중점과제·업무단위 매핑. 수정·삭제·단건 조회는 작성자 또는 관리자 | 중 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중. 화면 /reports/weekly (1,141줄). F-AUTH-001 R-001·R-009
20 | F-WR-002 | 주간보고 | 작성 | 통합 주간보고 | 개인 보고를 모아 팀 통합 보고 생성·수정 (ADMIN/MANAGER 전용). 인쇄 화면 포함 | 중 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중. 인쇄 화면은 SDK 미적용 잔여
21 | F-WR-003 | 주간보고 | 알림 | 주간보고 미제출 리마인더 | 스케줄러가 미제출자에게 Webex DM 발송 | 중 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중. WeeklyReportReminderScheduler
22 | F-WR-004 | 주간보고 | 연동 | 주간보고 ↔ To-Do 연동 | To-Do 작업 로그(workLogs)에서 이번 주 기록을 가져와 중점과제별로 매핑. 주간보고는 매핑·코멘트 위주, 실제 진행은 To-Do 로 관리 | 중 |  |  | 미착수 | 0% |  |  | HANDOVER 다음 작업 후보 2. 설계 메모만 있고 L2·L3 없음 → 첫 L2(A-06-2) 작성 대상
23 | F-DC-001 | 일일점검 |  | 운영시스템 일일점검 보고 | 시스템 담당자가 일자별 점검 상태(3종) 수동 보고. 수정·삭제는 보고자 또는 관리자. 경로 중복 결함(#1) 수정 | 중 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중. 화면 /reports/daily
24 | F-DC-002 | 일일점검 |  | 일일점검 자동화 | 시스템 상태를 자동 수집해 점검 보고 생성 (CLAUDE.md 업무 요건 5 '향후 자동화 예정') | 중 |  |  | 미착수 | 0% |  |  | 요건 문장만 존재. L2 없음
25 | F-FIN-001 | 손익 |  | 월별 매출·지출 관리 | 월별 매출/지출 기록 등록·수정, 월 집계(MonthlySummary) 조회. 대시보드 집계 원천 | 중 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중. 화면 /finance
26 | F-TASK-001 | 과제·업무단위·To-Do | 중점과제 | 연간 중점과제 관리 | 연도별 과제, 수준(팀·담당부서·담당자), 분기별 계획·실적·달성률·사유. ADMIN/MANAGER 전용 | 중 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중. 화면 /key-tasks
27 | F-TASK-002 | 과제·업무단위·To-Do | 업무단위 | 업무단위 관리 | 과제 하위 업무단위(유형 5·상태 3). 팀 공용(누구나 수정, L1 ① 예외). 중점과제 화면 탭 | 중 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중
28 | F-TASK-003 | 과제·업무단위·To-Do | To-Do | To-Do 칸반 | 상태 5·우선순위 3, 체크 항목·링크·협업자·작업 로그(JSON). 담당자·협업자 또는 관리자만 수정, 협업자는 읽기. 과제별 필터 | 중 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중. 화면 /todos (721줄). sourceId 는 L1 ⑥ 결정으로 폐기(분류 태그만 유지)
29 | F-TASK-004 | 과제·업무단위·To-Do | 실적 | 과제 실적 집계 탭 | 담당자 → 과제 → 업무단위 → To-Do 사슬로 실적 집계 | 중 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중. PerformanceTab
30 | F-MENU-001 | 메뉴 권한 |  | 역할별 메뉴 권한 | 역할 4 × 메뉴 키 12 매트릭스 조회·수정(PUT 은 ADMIN/MANAGER). 사용자 관리 화면 탭. 라우트 가드는 PrivateRoute 1개 | 중 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중. 조회 실패 시 전부 노출은 보류(#16)
31 | F-INTG-001 | 알림·외부 연동 | 공지 | Webex 공지 발송 | 관리자가 기본 룸 공지 또는 사용자 DM 발송 | 중 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중. 화면 /admin/notifications
32 | F-INTG-002 | 알림·외부 연동 | 어댑터 | Redmine·Webex·메일 클라이언트 | Redmine 일감 검색·생성·수정·버전, Webex 룸/DM, SMTP 메일. '언제 보내나'는 호출 영역 요건 (L1 ⑦) | 중 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중. 기존 문제: API 키 쿼리스트링, trust-all TLS, 메일 실패 로그 없음(#5 수정)
33 | F-INTG-003 | 알림·외부 연동 | 연동 | 레드마인 일감 관리 포탈 UI 대체 | 레드마인 웹 대신 포탈에 일감 관리 + 간트 화면 구현, 데이터는 레드마인 DB 유지. API 경유 vs DB 직접 미결정 | 하 | 상 |  | 보류 | 0% |  |  | 2026-10-14 사용자 보류. 결정 시 L1 1.3 Out of Scope(Redmine 대체 안 함) 개정 필요
34 | F-AI-001 | AI 기능 |  | AI 어시스턴트 채팅·에이전트 | AI 서버(사설망) 채팅·에이전트 화면. 포탈은 화면 + 프록시 설정까지 (L1 ⑧) | 하 |  |  | 보류 | 80% |  |  | 사내망 전용·운영 미노출 (VITE_AI_ENABLED 미설정, L1 ③). 화면 /ai (770줄)
35 | F-AI-002 | AI 기능 |  | RAG 문서·지식베이스·프롬프트 화면 | AI 서버의 문서 적재·지식베이스·프롬프트 관리 화면 | 하 |  |  | 보류 | 80% |  |  | 운영 미노출. /ai/documents, /ai/knowledge, /ai/prompts
36 | F-AI-003 | AI 기능 |  | AI 운영 노출(프록시 분기 + 인증) | 운영 nginx 에 AI 경로 분기, AI 서버 JWT 검증(C 방식), FE 헤더 전달 | 하 | 상 |  | 보류 | 0% |  |  | 착수 트리거: RAG 민감 자료 적재 또는 운영 노출 요구. AI 서버 L1 (⑧)
37 | F-DASH-001 | 대시보드 |  | 종합 대시보드 | 변경·배포 요청, 운영시스템, 회의록, 일일점검, 인벤토리, 손익 집계 (타 영역 API 7개 호출) | 중 |  |  | 완료 | 100% |  |  | 운영 중. 화면 / (415줄)
38 | F-FIX-001 | 공통(횡단) | 결함 수정 | 현행 결함 일괄 수정 (6건) | 현행분석서 12절 결함 #1 일일점검 경로, #4 채번, #5 메일 실패 로그, #19 비활성 차단, #20 서버 삭제 검사, #22 사용자 삭제 안내. BE 첫 테스트 7케이스 도입 | 상 | 하 | 안성진 | 완료 | 100% | 2026-10-20 | 2026-10-20 | L3 F-FIX-001, REQ-2026-001. 운영 배포·검증 완료 (app.jar 교체 함정 기록)

## 변경 이력
문서 변경 이력 (Change History)
기능목록서의 추가·수정·삭제 내역을 기록합니다. 변경 시 요약 대시보드의 문서버전도 함께 갱신하세요.
No | 변경일자 | 버전 | 변경구분 | 대상 기능 ID | 변경 내용 | 변경 사유 | 요청자 | 작성자 | 승인자 | 비고
1 | 2026-10-21 | 1.0 | 신규 | - | 기능목록서 최초 작성 — L1 14개 영역(A-06 분할 반영) + 공통(횡단) 1개를 대분류로, 현행분석서 7·8절과 L3 2건, HANDOVER 다음 작업 후보에서 기능 38행 도출 | 현행 분석·L1 10절 ①~⑧ 결정 완료, PM 보고용 목록 필요 | 안성진 | AI (rsp-mgmt-funclist) | 안성진 | 담당자·난이도·일정은 문서에 근거가 있는 L3 2건만 채움

## 설정 및 코드
구분 | 우선순위 | 진행상태 | 난이도 | 대분류 | 변경구분
| 긴급 | 미착수 | 상 | 인증·사용자 | 신규
| 상 | 설계중 | 중 | 운영시스템 마스터 | 수정
| 중 | 개발중 | 하 | 변경 요청 | 삭제
| 하 | 테스트 |  | 배포 요청 | 보류
|  | 완료 |  | 인벤토리 | 범위변경
|  | 보류 |  | 회의록
주간보고
일일점검
손익
과제·업무단위·To-Do
메뉴 권한
알림·외부 연동
AI 기능
대시보드
공통(횡단)